## 物料项目V1.0
物料项目计划-需求及产品设计阶段
阶段 | 计划事项 | 计划详细说明 | 输出物 | 责任人 | 参与人 | 开始日期 | 截至日期 | 实际完成日期 | 状态 | 计划工作量 （人天） | 实际工作量 （人天） | 备注
项目周期 | [5 empty] | 2024-12-30 | 2025-04-01 |  |  | 31
需求阶段 | [5 empty] | 2024-12-30 | 2025-02-17 |  |  | 3
需求 | 立项 | 1、确定项目目标，制定项目计划表（需求分析阶段） | 项目计划表.xlsx（需求阶段） | 产品经理 | 总经理/研发主管 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | 已完成 | 0
| 调研 | 1、依据目标梳理业务范围，通过访谈（内外部）、竞品调研、用户画像等方法收集用户需求； 2、分析用户行为、痛点和期望。 | 需求清单.xlsx； | 产品经理 | - | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 已完成 | 1 | 1
| 需求分析 | 1、对需求做可行性分析； 2、对收集到的需求进行分类、排序和优先级划分，确定最小可行性产品功能集合，形成建议开发版本； | 需求清单.xlsx；（待评审清单） | 产品经理 | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 已完成 | 1 | 1
| 评审 | 1、依据目标讨论确定业务范围，评审需求清单，标注需求状态； 2、评估评审结果是否可以进入设计阶段； | 需求清单.xlsx；（已确认清单） 项目计划表.xlsx；（产品设计阶段） | 产品经理 | 总经理/研发主管 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 已完成 | 1
设计阶段 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-04-01 |  |  | 28
产品设计 | 业务功能设计 | 1、梳理详细业务流程； 2、识别影响范围，完成需求跟踪矩阵中的功能模块定义； 3、梳理各功能页面元素； | 业务流程图； 需求跟踪矩阵；（需求清单的功能模块列） Axure文件（UI及交互示意图初稿版）（线框图初稿版）； | 产品经理 | - | 2025-02-18 | 2025-03-13 |  | 正常 | 16 | 18 | 多组织物料、配方、价格体系、门店和工厂业务
| 业务功能设计评审 | 1、评审业务流程及核心业务数据元素； 2、确定产品功能设计范围及核心业务设计内容； | 评审问题清单.xlsx | 产品经理 | 总经理/研发主管 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | 正常 | 2 | 1 | 3.16老白评审
| 业务功能设计转移 | 1、输出技术和UI业务逻辑 2、确定技术可行性； | 评审问题清单.xlsx | 产品经理 | 研发主管、架构师、研发工程师 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  | 未启动 | 2
| UI设计 | 1、设计功能界面、交互、逻辑、提示； | 评审问题清单.xlsx | UI设计师 | 总经理/研发主管/产品经理 | 2025-03-20 |  |  | 未启动
| UI设计评审 | 1、评审功能界面及交互，技术可行性； 2、记录问题清单； | 评审问题清单.xlsx | 产品经理 | 总经理/研发主管、架构师 |  |  |  | 未启动
| PRD输出 | 1、已评审通过功能，整理详细功能说明； | Axure文件（终稿版）； | 产品经理 | - | 2025-03-20 | 2025-03-31 |  | 未启动 | 7 | 8
| 终审 | 1、依据问题清单进行复审； 2、核心详细说明评审，非核心业务详细说明抽检； 3、确认评审通过可提交开发； | 业务流程图； Axure文件（终稿版）； 需求跟踪矩阵；（需求清单的功能模块列） | 产品经理 | 研发主管、架构师、研发工程师 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 未启动 | 1
Formulas:
开始日期 = [开始日期, row below]

## 需求清单
项目目标
1、多组织使用烘焙云业务操作，同步SAP，满足卡拉多项目 | [6 empty] | 合计需求 | 待梳理 | 待调研 | 待评审 | 已确认 | 合计天数
[7 empty] | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0
序号 | 用户需求 | 项目 | 产品需求类别 | 产品需求 | 产品设计方案 | 讨论结果 | 状态 | 工时 | 计划解决版本 | 功能模块 | 创建时间 | 问题号 | 提出人
1 | 物料设置的时候，直接设置所属辅助分类【多乐之日】，类似于要货模板设置，在物料设置时选择。 | 物料项目 | 物料设置 | 设置辅助分类或标签 现有自定义字段功能 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #47302 | 多乐之日
2 | 【低-控制台-物料设置】期望有物料标签功能——多组织 广隆 吴伶俐：怎样可以实现筛选通过物料属性的形式查找某个节日产品的销量 经过跟信息部江世文沟通，需要设置某个物料在多个节日中被使用的标签。已答复客户设计改动范围广，短期内无法支持，待后续产品规划。 标品设计建议： 在物料上设置打标功能，在物料选择器中支持按标签筛选物料，通过筛选后全选的方式返回物料集合，在具体业务功能中按物料集合进行数据查询 | 物料项目 | 物料设置 | 设置辅助分类或标签 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #42946 | 广隆
3 | 【控制台物料设置】希望增加上市/下市时间的维护【玫瑰谷】 | 物料项目 | 物料设置 | 设置辅助分类或标签 现有自定义字段功能 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #32067 | 玫瑰谷
4 | 物料分类增加属性——比如增加：季节性产品、代销品、蛋糕类等可勾选属性在叶子节点上，便于分析数据和报表取数。 | 物料项目 | 物料设置 | 设置辅助分类或标签 现有自定义字段功能 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #18850
5 | 【中-控制台-物料管理】期望增加自定义项 匠造烘焙的孙经理提出，期望在物料管理、客户管理、供应商管理这几个基础数据模块支持用户自定义项，便于录入一些辅助信息，例如物料的税率等。 酸柠檬希望可以在物料设置中，添加货位字段。已答复此功能预计21年一季度可上线。 复茂希望物料有自定义字段，可做表示，以方便企业自制报表。 | 物料项目 | 物料设置 | 设置辅助分类或标签 现有自定义字段功能 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #16479 | 匠造、酸柠檬、复茂、丹香
6 | 【POS-高-不允许销售的物料支持组合完工的时候完工到卖场】企业的生日蛋糕，会存在更换款式的现象，例如A蛋糕升级为B蛋糕，其中A蛋糕不再允许销售，但是之前做的预订单还允许提发货，目前已推荐企业先把蛋糕完工到完工车间了，然后再调拨到卖场，门店觉得操作麻烦，希望可以支持直接完工到卖场 | 物料项目 | 物料设置 | 暂不处理，通过换品处理 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #47226 | 金鸡品客
7 | emc-物料管理，物料设置，需要增加权限，限制查看的分类 【状元一百】——仓库维护原料类信息，需要仅查看原料分类下的产品。 | 物料项目 | 物料设置 | 暂不处理 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #46653 | 状元一百
8 | 【大客户订单】物料供货部门取默认值，无默认值取全量工厂和仓库——多组织 | 物料项目 | 物料设置 | 设置销售、采购、门店供货默认仓库 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #46345
9 | 【中-控制台-物料设置】期望支持在某个价格体系下能够针对单物料单门店设置价格——物料项目 广隆需要在某个门店属于这个价格体系，但某个特定物料的原价要和价格体系不一致，现在只能再单独弄一个价格体系，或者单独弄一个物料（一般是门店自产的物料，不影响配送） 期望能够在价格体系下支持单独门店单独物料设置价格，该价格可以由门店自行修改，总部控制哪些品类的可以允许门店修改即可。 | 物料项目 | 价格清单 | 设置价格清单，全局价格和局部价格 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #46262 | 广隆
10 | 【控制台-中-新增物料提示“自动默认第三方编码 失败，请手动设置”】 | 物料项目 | 物料设置 | 编码规则设置，校验编码重复 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #45199 | 小厨
11 | 【erp-采购申请】当前sap的物料需要在烘焙云维护工厂数据，现在工厂属性可以随意维护，可能导致维护单位不一致，造成算的钱不一致 | 物料项目 | 物料设置 | 烘焙云同步SAP单位和换算率 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #40871
12 | 【后台-中-批量导入物料模板备注明显一点】 | 物料项目 | 物料设置 | 优化导入模板 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #40695 | 极致味道
13 | 【广隆希望物料设置图片上传的功能，提供图片编辑器】 | 物料项目 | 物料设置 | svn://182.92.227.20/bake/02研发库目录/doc/01需求开发/pos页面-UI/POS显示 POS订单显示 上传截图20240322 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #39685 | 广隆
14 | 【控制台-物料设置中-打印标签设置】打印标签支持按门店设置 企业需求：打印标签支持按门店设置 场景：不同门店设置不同的打印标签，比如热度分类，A店需要，而B店不需要；或者同一分类，AB门店使用不同的标签 | 物料项目 | 物料设置 | 暂不处理 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #35735 | 广隆
15 | 企业配置项关闭称重功能后，物料设置里仍标记散称产品】 运维排查问题发现：皇家美孚已关闭称重功能，POS做充值活动时提示称重产品不能参与活动。 经过排查数据库，发现物料是标记着称重产品，业务功能则判断其不可参与活动。 请产品确认系统的逻辑，关闭称重功能后，如何去掉物料的称重标记，避免后续业务判断其为称重产品。 充值赠送商品支持称重商品，赠送扣减库存、充值赠送统计、充值单传给三方业务流程需要流程测试 | 物料项目 | 物料设置 | 去掉自定义称重配置，称重商品变为物料标品配置 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #34949 | 皇家美孚
16 | 【建议物料协议店采、门店自采不要受允许要货限制】——物料——多组织 建议：物料协议店采、门店自采不要受允许要货限制。 场景：企业的产品“腰果”由于缺货，目前不允许门店要货了，需门店自采入库。但由于系统限制，必须勾选允许要货，由此用户必须去维护要货模板，若此产品总部又来货，可以要货了，还要再重新维护一遍要货模板。 此建议据了解之前也有企业提个过。 | 物料项目 | 物料设置 | 优化门店物料供货方式和工厂的供货方式设置逻辑 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #32038 | 福州金誉
17 | 【控制台-中-物料设置】新增物料时，只填写销售价保存物料后，会员价显示0元——多组织 新增物料在只填写销售价的时候，会默认未填写的会员价为0元。 此处的默认价格需要确认下如何展示，价格为空还是其他价格。 | 物料项目 | 价格清单 | 优化设置价格清单 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #29798
18 | 【控制台-中-人员设置--权限】物料设置权限支持按照物料分类进行设置权限 企业需求：按照不同物料分类设置对应人员权限 原因：比如该企业原材料和成品类是不同人员进行物料编辑和新增，需要人员有对应分类的权限 | 物料项目 | 物料设置 | 暂不处理 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #27450 | 极致味道
19 | 【控制台-高-物料设置】添加物料过程增加一个审核功能 需求：物料设置，添加物料过程增加一个审核功能，物料添加后需要审核过才能通过才能添加成功，类似原料，包材，之类的； 应用场景：来了货，然后凭质检报告给品控部，品控就是把这个检验报告跟这个产品减过之后才能入库。入完库之后再上物料信息；---企业表示想增加这个功能是为了规范新增物料名称的流程； 补充调研：卡拉多物料和配方目前通过表格提交订单审核，通过后由信息部维护到系统中 | 物料项目 | 物料设置 | 审核流程+移动审核流程 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #26314 | 极致味道
20 | 【pos-高-新增预订单】物料没有勾选卖场、只勾选了允许销售，但新增预订单可以添加这个商品 物料设置：没有勾选卖场、只勾选了允许销售，但新增预订单可以添加这个商品下单； 企业表示没有勾选卖场就不能 在新增预订单时可以添加到这个商品 | 物料项目 | 物料设置 | 优化物料设置项的关联逻辑 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #25957 | 惠诚
21 | 【控制台-基础数据-物料设置】物料的图片上传后无法清空，建议修改为上传后可以清空。 | 物料项目 | 物料设置 | 优化图片上传 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #25674
22 | 【优惠券】券种设置增加选择关联物料-SAP同步使用 | 物料项目 | 物料设置 | 虚拟物料同步SAP，卡券写SAP单据 |  |  | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 | #23507
23 | 【POS-中-预订单要货限制】新增预订单时通过物料限制是否可勾选要货 | 物料项目 | 物料设置 | 优化物料设置项的关联逻辑 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #23279 | 大喜来
24 | 【后台-高-系统物料设置成本价与仓储物料成本价可以同步】 香榭奇点-王关华（仓储负责人） 企业建议：后台系统中可以设置，可以查询的物料成本价应该统一。即物料设置的成本价，应与仓储物料成本价可以同步。希望我们尽快解决这个诉求。 ps:企业目前在上生产系统的准备过程中，因仓储中没有成品的成本价，前期在物料设置里都维护过成本价，反而不同步至仓储这边存在很大意见，认为不应让使用者维护两遍价格。另，其表示假如成本价仓储功能里后期他们自行维护过，存在移动加权平均实时变化，物料设置里又不同步不统一，作为使用者体验很不好。 | 物料项目 | 价格清单 | 物料价格清单，业务价格、成本价格 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #21745 | 香榭奇点
25 | 【物料设置】仓储单位设置中换算率不支持输入小数，应该允许输入小数 | 物料项目 | 物料设置 | 优化转换率支持小数位数 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #12736
26 | 采购单位修改后，已经设置的采购价格需要能够换算，当前SAP是能换算【中之杰】 | 物料项目 | 价格清单 |  |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #47929 | 中之杰
27 | 不同组织不同销售渠道，零售销售单位和销售价格不同 | 物料项目 | 价格清单 | 优化设置价格清单 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 卡拉多
28 | 不同组织采购，采购单位和采购价格 | 物料项目 | 价格清单 | 优化设置价格清单 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 卡拉多
29 | 优化物料设置界面和交互 | 物料项目 | 物料设置 | 优化界面 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 老白
30 | 业务组织之间设置结算价格 | 物料项目 | 价格清单 | 烘焙云对外采购结算价格，对内SAP单据销售结算价格 |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 卡拉多
31 | 物料和商品是否合并 | 物料项目 | 物料设置 |  |  | 仅考虑合并设置，满足后续扩展 | 已确认 |  | 待定 |  | 2025-02-12 |  | 鹏哥
32 | 支持完工动态配方，订单自动进入，人工手动变动 | 配方 |  | 配方支持动态配方 |  | 配方支持设置和使用，评估是否开发 | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 老白
33 | 物料显示全部组织库存数据，包含门店 | 物料项目 | 物料设置 |  |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 老白
34 | 【高-控制台-物料设置】有配方的物料的成本价自动生成及更新 广隆 易子根：物料信息下成本价： ①如果是供应链卖给门店的，那系统在维护厂价的时候系统可以自动根据出厂价直接生成成本价=出厂价； ②如果是门店自制则系统根据门店配方导入导出表内成本计算出来的结果反写为成本价（这里需要注意不同的价格体系 取的配方成本价计算不同） | 物料项目 | 价格清单 |  |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 | #42935 | 老白
35 | SAP物料有项目标识，可带入单据和生产单据记录物料项目，配方可修改设置 | 物料项目 | 物料设置 |  |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 陈辉
36 | 统一烘焙云和SAP金额、数量，整数和小数位数 | 物料项目 | 物料设置 |  |  |  | 已确认 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 陈辉
37 | 烘焙云组织和SAP账套映射关系 烘焙云物料应用A组织，门店，对应同步SAP哪些账套 | 物料项目 | 物料同步 | 1、烘焙云物料，配方全量同步全部SAP账套 2、烘焙云物料按对应应用范围进行同步给SAP账套，烘焙云组织和SAP账套需要有对应关系设置 |  |  | 待评审 |  | 一期 |  | 2025-02-12 |  | 鹏哥
38 | 涉及到分步式调拨的业务有在途数据，在库存查询时需要能查询到，特别是季节性产品，对全部仓库库存的实时性要求高，涉及到的业务有! 1、地市工厂向供应链公司、南昌工厂要货，发货部门发货但地市工厂尚未收货; 2、南昌工厂车间库向供应链公司原料库生产领料，供应链公司发货后，车间库尚未收货;(待确认:生产板块的收货功能的设计是否按分步式调拨逻辑处理) 3、门店退货，工厂尚未审核的数据;金蝶的即时库存查询功能中有库存状态的区分，在途是其中一个状态， | 物料项目 |  | 库存查询功能(含报表)中需要支持不同库存状态的查询项
39 | 历史租户迁移实施需求: 1、系统升级上线后，需要按照原单组织模式及旧版本的基础数据兼容运行; 2、系统的多组织配置及接口写入需要有启用开关，在基础设置及接口配置都设置完成后，由实施按需进行关业务接口的切换; | 物料项目 |  | 1、旧版本基础数据支持升级后自动迁移到新版本中，业务功能可以不做任何调整继续使用 2、烘焙云对接ERP的接口支持按业务接口配置写新版多组织还是旧版逻辑；单组织切换多组织，每个业务开关切换
Note on H4: 待评审：已整理完成，等待评审 待梳理：讨论结果未通过，需要再次梳理 待调研：需要调研实际需求 已确认：评审通过，需要进行详细规划

## 业务范围
序号 | 一级菜单 | 序号 | 二级菜单 | 序号 | 三级菜单 | 类型 | 物料 | 多组织 | 数据权限 | 对接SAP | 限制物料
1 | 企业管理 | 1 | 组织管理 （人员管理） | 1 | 部门设置 | 改造 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 | 人员设置 | 改造 |  | 1
|  |  |  | 3 | 角色设置
|  |  |  | 4 | 用户组设置（分组设置） | 改造 |  | 1
|  | 2 | 企业配置 （系统配置） |  | 业务组织 | 新增 |  | 1
[5 empty] | 业务协作 | 新增 |  | 1
|  |  |  | 1 | 品牌设置
|  |  |  | 2 | 业务自定义设置（自定义功能设置）
|  |  |  | 3 | 支付设置（支付配置）
|  |  |  | 4 | 支付优惠设置（支付标签）
|  |  |  | 5 | 打印设置（打印配置） | 改造 |  | 1
|  |  |  | 6 | 三方授权（第三方接入设置）
|  |  |  | 7 | 参数设置（数据参数设置）
|  | 3 | 费用中心 （账户中心） | 1 | 企业账户
|  |  |  | 2 | 短信账户（短信统计）
|  |  |  | 3 | 企业发票（发票申请）
|  | 4 | 安全管理 （安全中心） | 1 | 日志审计（操作日志新版）
|  |  |  | 3 | 登录IP设置
|  |  |  | 2 | 操作日志 | 改造 |  | 1
|  | 5 | 下载中心 | 1 | 下载中心
2 | 基础数据 | 1 | 门店管理 | 1 | 门店设置 | 改造 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 | 门店组设置
|  |  |  | 3 | 门店类型（门店类型设置）
|  |  |  | 4 | 管理区域（管理区域设置）
|  |  |  | 5 | 车间设置
|  |  |  | 6 | 岗位设置
|  |  |  | 9 | 客显屏设置
|  |  |  | 8 | 收银功能设置（门店功能设置）
|  |  |  | 7 | 充值设置（POS充值设置）
|  |  |  | 10 | 退货原因（仓储-工厂基础设置-退货原因设置） | 改造 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 11 | 退货规则（仓储-工厂基础设置-退货规则设置） | 改造 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 12 | 自有平台门店（接入平台设置） | 不确定
|  |  |  | 13 | 三方券门店（三方渠道设置） | 不确定
|  |  |  | 14 | 三方外卖门店（外卖门店设置） | 改造 | 1
|  |  |  | 15 | 配送门店设置（门店配送设置） | 不确定
|  |  |  | 16 | 银行账户（财务管理-打款账户设置） | 改造 |  | 1
|  |  |  | 17 | 结算账户（财务管理-账户设置） | 改造 |  | 1
|  |  |  | 18 | 结算规则（财务管理-账户规则） | 改造 |  | 1
|  | 2 | 工厂管理 （仓储-工厂基础设置） | 1 | 仓库设置（仓库类型设置）--组织仓库 | 改造 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 | 工厂设置（工厂仓库设置） | 废弃
|  |  |  | 3 | 出入库类型（出入库类型设置） | 改造 |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 | 要货模板（要货模板设置） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 7 | 订单要货设置（订单模板设置） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | 车次管理
|  |  |  | 5 | 配送路线（配送线路） | 改造
|  |  |  | 9 | 车间班组（车间班组设置） | 改造 |  | 1
|  |  |  | 10 | 次废品原因（生产入库原因） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 11 | 生产流程设置 | 改造
|  |  |  | 8 | 加价率（加价率设置） | 重构 | 1 | 1
|  |  |  | 12 | SAP接口管理（SAP管理-SAP同步服务） | 改造 |  | 1 |  | 1
|  | 4 | 配送管理 | 2 | 配送公司（物流发货-物流公司设置）
|  |  |  | 3 | 配送费设置（配送设置-配送费设置）
|  |  |  | 4 | 快递费设置（配送设置-快递设置）
|  |  |  | 5 | 免邮设置（配送设置-免邮设置）
|  |  |  | 6 | 配送时段（配送设置-节庆配送时间设置）
|  |  |  | 1 | 门店交付方式（配送设置-门店交付方式）
3 | 物料管理 | 3 |  | 3 | 物料分类
|  |  |  | 4 | 辅助分类 |  | 1
|  |  |  | 1 | 物料设置（虚拟物料） | 改造 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 2 | 货品组设置 |  | 1
|  |  |  | 5 | 门店配方 | 改造 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 6 | 工厂配方 | 改造 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 10 | 物料配件 |  | 1
|  |  |  | 11 | 款式设置
|  |  |  | 7 | 价格体系 | 重构 | 1 | 1
[5 empty] | 套餐设置 |  | 1 | 1
|  |  |  | 8 | 折扣体系 | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | 打印标签设置（标签打印设置） |  | 1
3 | 营销中心 | 1 | 卡管理 | 1 | 卡生成
|  |  |  | 2 | 卡登记
|  |  |  | 3 | 卡销售 | 改造 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 4 | 卡查询
|  | 2 | 券管理 | 1 | 券模板（优惠券设置）
|  |  |  | 2 | 预制券号
|  |  |  | 3 | 券销售 | 改造 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 4 | 券查询（优惠券查询）
|  | 3 | 营销管理 | 1 | 营销活动（营销管理-营销活动） | 改造 | 1
|  |  |  | 5 | 商城特价（商城-营销活动-活动设置） | 改造 | 1
|  |  |  | 6 | 商城拼团 | 改造 | 1
|  |  |  | 4 | 券营销 | 改造 | 1
|  |  |  | 2 | 精准营销（营销管理-精准营销）
|  |  |  | 3 | 精准营销记录（通知管理-发送记录查询）
|  | 4 | 运营管理 | 3 | 推广员（营销推广-推广员）
|  |  |  | 2 | 门店消息（通知管理-门店消息）
|  |  |  | 1 | 单据审批（审批管理-审批单据）采购、销售、仓储业务审批 | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | 订单评价（评价管理-服务评价查询）
|  |  |  | 5 | 短信查询（系统-账户中心-短信详情）
|  | 5 | 运营报表 |  | 运营报表 | 改造 |  | 1
4 | 会员管理 | 1 |  | 2 | 会员等级（会员等级设置）
会员类型
|  |  |  | 3 | 积分规则（积分基础设置）
|  |  |  | 1 | 会员资料（会员管理）
|  |  |  | 4 | PLUS权益（PLUS权益设置）
|  |  |  | 7 | 标签分类（会员标签分类）
|  |  |  | 8 | 标签设置（会员标签设置）
|  |  |  | 9 | 标签POS应用（POS标签设置）
|  |  |  | 5 | 积分获取（会员管理中心-积分策略设置）
|  |  |  | 6 | 积分兑换（会员管理中心-积分兑换设置） | 改造 | 1
|  |  |  | 10 | 会员卡激活工具
|  |  |  | 11 | 历史会员导入
|  | 2 |  | 1 | 会员报表
5 | 线上商城 | 2 | 商城装修 | 9 | 图片库（系统-素材库-图片库）
|  |  |  | 4 | 商城首页（商城装修-商城首页） | 改造
|  |  |  | 5 | 通用样式（商城装修-通用样式设置） | 改造
|  |  |  | 1 | 会员中心页（会员管理中心-会员页面设置）
|  |  |  | 2 | 会员授权设置（会员管理中心-会员授权设置）
|  |  |  | 3 | 会员中心导航（系统-素材库-导航）
|  |  |  | 7 | 自定义页（系统-素材库-自定义页面）
|  |  |  | 6 | 弹窗广告（商城装修-广告设置）
|  |  |  | 8 | 分享设置（商城装修-页面分享设置）
|  | 1 | 商品管理 | 1 | 商品设置（商品管理-商品设置） | 改造 | 1
|  |  |  | 2 | 商品分类（商品管理-商品分类设置）
|  |  |  | 3 | 显示分类（商品管理-显示分类设置）
|  |  |  | 4 | 热门搜索（商品管理-搜索标签）
|  | 3 | 公众号管理 （微信公众号管理） | 1 | 菜单设置（公众号菜单）
|  |  |  | 2 | 关注回复设置（关注后回复）
|  |  |  | 3 | 关键词回复设置
|  |  |  | 4 | 消息模板（通知管理-微信模板设置）
|  |  |  | 5 | 系统消息设置（通知管理-系统消息设置）
6 | 采购管理 （仓储-采购管理） | 1 |  | 1 | 供应商资料（合作商管理-供应商设置） | 改造 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | 需求申请 | 新增 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定组织可用
|  |  |  | 2 | 采购申请 | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定组织可用
|  |  |  | 3 | 采购订单 | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定组织可用
|  |  |  | 4 | 采购收货（仓储管理-采购收货） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1 | 指定组织可用
|  |  |  | 5 | 采购退货（仓储管理-采购退货） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1 | 指定组织可用
|  |  |  | 6 | 采购对账+小程序 | 改造 | 1 | 1 | 结算组织 | 1 | 指定组织可用
|  |  |  | 7 | 应付申请+小程序 | 改造 | 1 | 1 | 结算组织 | 1
|  |  |  | 8 | 应付登记 | 改造 | 1 | 1 | 结算组织 | 1
|  |  |  | 9 | 预付款申请 | 改造 | 1 | 1 | 创建组织 | 1
|  |  |  | 10 | 付款 | 改造 | 1 | 1 | 结算组织 | 1
|  |  |  | 11 | 应付单（财务管理-应付管理） | 废弃 | 1 | 1 | 结算组织 | 1
|  |  |  | 12 | 采购申请（旧） | 废弃
|  |  |  | 13 | 采购计划（旧） | 废弃
|  |  |  | 14 | 采购订单（旧） | 废弃
|  |  |  | 15 | 采购审核设置（旧） | 废弃
|  |  |  | 16 | 采购收货（旧） | 废弃
|  |  |  | 17 | 采购退货（旧） | 废弃
|  | 2 |  | 1 | 采购报表 | 改造 |  | 1
7 | 销售管理 | 1 |  | 1 | 订单查询（订单&报表-订单管理-订单查询） | 改造 | 1
|  |  |  | 8 | 拼团单（订单&报表-订单管理-拼团订单） | 改造 | 1
|  |  |  | 9 | 门店配送单（商城-物流发货-配送单） | 改造 | 1
|  |  |  | 10 | 商城快递单（商城-物流发货-快递单） | 改造 | 1
|  |  |  | 2 | 客户资料（合作商管理-大客户设置） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 客户订单（订单@报表-订单管理-客户订单） | 改造 | 1 | 1 | 创建组织
|  |  |  | 4 | 订单要货打印（订单@报表-订单管理-订单要货审核） | 改造 | 1
|  |  |  | 5 | 销售发货（仓储管理-销售发货） | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1 | 指定组织可用
|  |  |  | 6 | 销售退货（仓储管理-销售退货） | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1 | 指定组织可用
|  |  |  | 7 | 应收单（财务管理-赊销单管理） | 废弃
[5 empty] | 应收发票、贷项凭证 | 新增 | 1 | 1 | 结算组织
[5 empty] | 收款 | 新增 | 1 | 1 |  | 1
|  | 2 |  | 1 | 销售报表 | 改造 |  | 1
8 | 仓储管理 | 1 | 工厂配送 | 1 | 门店要货单（物流配送-门店要货） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 组织或，组织和门店交
|  |  |  | 2 | 未要货门店（物流配送-未要货门店） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 组织或，组织和门店交
|  |  |  | 4 | 要货单审核（物流配送-要货单审核） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定组织和门店交
|  |  |  | 5 | 要货单批审（物流配送-要货单批审） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | 分货（物流配送-配送单出库） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定组织和门店交
|  |  |  | 7 | 批量分货（物流配送-配送单批审） | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | 配送单打印（物流配送-配送单打印） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库
|  |  |  | 9 | 退货单审核（物流配送-退货业务） | 改造 | 1 | 1 | 组织仓库 |  | 指定门店可用
|  | 2 | 配送报表 | 1 | 配送报表 | 改造 |  | 1
|  | 3 | 工厂仓储 | 2 | 收货确认 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1
|  |  |  | 1 | 领料审核 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1
|  |  |  | 5 | 转储 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库
|  |  |  | 6 | 调拨 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库
|  |  |  | 3 | 仓储入库 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1
|  |  |  | 4 | 仓储出库 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1
|  |  |  | 7 | 盘点 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库 | 1
|  |  |  | 11 | 结算 | 重构 | 1 | 1 | 结算组织
|  |  |  | 8 | 库存 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库
|  |  |  | 9 | 库存变动汇总 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库
|  |  |  | 10 | 库存变动清单 | 重构 | 1 | 1 | 组织仓库
|  | 4 | 仓储报表 | 1 | 仓储报表 | 改造 |  | 1
9 | 生产管理 （仓储-生产管理） | 1 |  | 1 | 生产计划（生产计划审核） | 重构 | 1 | 1 | 组织班组 |  | 指定组织可用
|  |  |  | 2 | 领料申请（领料汇总） | 重构 | 1 | 1 | 组织班组 |  | 指定组织和组织交
|  |  |  | 3 | 生产完工 | 重构 | 1 | 1 | 组织班组
|  |  |  | 6 | 完工查询 | 重构 | 1 | 1 | 组织班组
|  |  |  | 4 | 完工交接（生产交接） | 重构 | 1 | 1 | 组织班组
|  |  |  | 5 | 快速完工 | 重构 | 1 | 1 | 组织班组
|  |  |  | 7 | 生产查询 | 重构 | 1 | 1 | 组织班组
|  |  |  | 8 | 自动任务异常（异常信息处理） | 废弃
|  |  |  | 9 | SAP看板 | 废弃
|  | 2 |  | 1 | 生产报表 | 改造 |  | 1
10 | 财务管理 | 1 |  | 1 | 门店成本管理 | 改造 |  | 1
|  | 2 |  | 1 | 财务报表 | 改造 | 1 | 1
11 | 报表中心 | 1 |  | 1 | 报表中心 | 改造 | 1 | 1
12 | 移动端应用 | 1 | 烘焙云小程序 | 1 | 客户订单 | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 门店要货 | 改造 | 1 | 1 |  |  | 组织或，组织和门店交
|  |  |  | 3 | 移动端报表 | 改造 |  | 1
|  | 2 | 收银APP | 1 | 销售下单 | 改造 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 订单查询 | 改造 | 1
|  |  |  | 3 | 移动审核 | 新增 |  | 1
13 | 智慧门店 | 1 | 智慧经营 | 4 | 门店物料（基础设置-门店物料设置） | 不确定
|  |  |  | 5 | 营销影响（基础设置-营销影响设置） | 不确定
|  |  |  | 6 | 经营规则（基础设置-经营规则设置） | 不确定
|  |  |  | 1 | 月度目标（月度目标导入）
|  |  |  | 2 | 门店目标（智能目标管理）
|  |  |  | 3 | 经营报表（智慧门店报表）
|  | 2 | 产品经理工具箱 | 3 | 基础设置 | 不确定
|  |  |  | 1 | 产品九宫格 | 不确定
|  |  |  | 2 | 品类透视 | 不确定
14 | 预定管理 （订单&报表） |  | 预定管理 | 1 | 预定下单 | 改造 | 1
|  |  |  | 2 | 要货排产 | 改造 | 1
|  |  |  | 3 | 生产完工 | 改造 | 1
|  |  |  | 4 | 配送出库 | 改造 | 1
|  |  |  | 5 | 配送单打印 | 改造 | 1
|  |  |  | 6 | 预警提示设置
|  |  |  | 7 | 系统设置 | 改造 | 1
15 |  |  | 个人中心 |  | 在线客服（客服）
消息（系统通知）
修改密码
退出
16 | 门店POS |  |  |  | 要货单 | 改造 | 1 |  |  |  | 组织或，组织和门店交
[5 empty] | 组合完工 | 改造 | 1
[5 empty] | 店采入库 | 改造 | 1
[5 empty] | 收货确认 | 改造 | 1
[5 empty] | 调拨 | 改造 | 1
[5 empty] | 盘点 | 改造 | 1
[5 empty] | 退货 | 改造 | 1
[5 empty] | 平台上下架 | 改造 | 1
[5 empty] | 平台库存 | 改造 | 1
[5 empty] | 外卖菜品设置 | 改造 | 1
[5 empty] | 店店要货审核 | 改造 | 1
[5 empty] | 库存管理 | 改造 | 1
[5 empty] | 拆分完工 | 改造 | 1
[5 empty] | 其它出入库 | 改造 | 1
[5 empty] | 商品添加 | 改造 | 1
[5 empty] | 购物车 | 改造 | 1
[5 empty] | 优惠券 | 改造 | 1
[5 empty] | 门店折扣 | 改造 | 1
[5 empty] | 下单生产调拨订单 | 改造 | 1
[5 empty] | 订单显示打印，预订、提货 | 改造 | 1
Note on B90: 林鹏: 没了二级菜单，建议名称还是会员管理，不叫会员中心，因为会员中心容易和商城中的会员中心页面菜单名称产生冲突
Note on D103: 林鹏: 有了二级菜单，就建议保持现有逻辑区分商城装修和商品管理，商品管理是常用的
Note on D116: 林鹏: 由于会员中心页在商城了，所以考虑会员管理模块下就只是会员规则，跟有没有线上会员中心页没有关系，所以就把会员中心和公众号相关的都挪到商城这里
Note on B202: 林鹏: 名称待定

## 功能评审清单
序号 | 功能菜单 | 问题描述 | 提出人 | 状态 | 登记时间 | 备注
1 | 方案1 | 门店和工厂，不同类型组织的单位，对应不同的业务价格，和其他竞品不一致 |  | 已处理
2 | 方案1 | 物料维护价格带出单位，设置价格，便于使用 |  | 已处理
3 | 方案1 | 在一个价格策略，按物料分类或物料，做价格策略 |  | 已处理
4 | 方案1 | 使用烘焙云客户订单和销售发货功能， 物料销售单位是否一致 |  | 已处理
5 | 方案1 | 价格策略：基于指定，基于发货方某个业务价格体系，基于移动加权 |  | 已处理
6 |  | 业务选择去掉 | 鹏哥 | 已处理
7 |  | 定义对应销售单位，应用不同业务场景 | 老白 | 已处理
8 |  | 物料关联多规格，修改部分设置，提示是否同步其它规格 | 老白 | 已处理
9 |  | 组织最高采购价通过价格清单限制 | 老白 | 已处理
10 |  | 仓储控制，电子卡无库存 | 老白 | 已处理
11 |  | 仓储页签，库存信息、设置信息；新增不显示库存信息，编辑显示 | 老白 | 已处理
12 |  | 库存成本价修改，暂定不能放到物料仓储设置 | 老白 | 已处理
13 |  | 价格用途，价格类型；不处理 | 老白 | 已处理
14 |  | 价格清单，将单位带出来 | 老白 | 已处理
15 |  | 门店和工厂的销售不同的物料；查询商户数据 | 老白 | 已处理
16 |  | 包装单位销售，和销售单位进行换算；门店和工厂2个单位使用即可 | 老白 | 已处理
17 |  | 价格策略，门店要货，退货价格取价格？A工厂配送，退给B工厂 按供货价退 | 老白 | 已处理
18 |  | 价格策略名称，内部价格策略，考虑名称 | 老白 | 已处理
19 |  | 价格策略倍数，改为系数 | 老白 | 已处理
20 |  | 组织内仓储可以加价调拨 | 老白 | 已处理
21 |  | 线上销售SKU比线下多的数据迁移 | 老白 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用迁移
22 |  | 历史按租户去迁移，新上线定义默认，实施上线确定可进行修改 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用迁移
23 |  | 烘焙云和ERP同步位数不同，同步策略；现有的同步方式 | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01 | 同步SAP小数不一致四舍五入
24 |  | 设置位数，计算位数，显示位数 | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01 | SAP按设置位数计算和显示
25 |  | SAP系统，金蝶，2行数是每行舍位，还是全部行合计后再舍位？ | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01 | 按行四舍五入计算合计金额
26 |  | 分业务场景设置位数，同一个场景下显示和计算是否按同样的小数位数 | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01 | SAP全局，单价，数量，金额，按设置位数计算和显示
27 |  | 金蝶、SAP小数位数设置后，不能降低小数位数 | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01 | 不能降低小数位数
28 |  | 如果上下游业务小数不一致，计算小数位数规则，提供已有业务的小数位数 | 老姜 | 暂不处理 | 2025-04-01
29 |  | 百分比小数限制，修改名字 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
30 |  | 物料分类需要设置最大级别，建议以线上最大级别数量为准 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
31 |  | 第三方编码，SAP同步烘焙云物料，是否可修改 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 现有海丰，烘焙云同步SAP，可修改
32 |  | 做法、加料，单个编辑选择是否同步给其他规格物料 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 关联物料同时更新
33 |  | 规格名称可修改，不影响物料名称 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用修改
34 |  | 增加是否蛋糕？是否加商品备注 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
35 |  | 门店向门店和工厂是否存在不同要货单位 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 技术设计支持不同要货单位，本期门店和门店、门店和工厂使用一个要货单位，工厂和工厂使用一个要货单位
36 |  | 门店要货和组织要货增加问号，说明业务场景 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 已增加
37 |  | 库存查询趋近实时，门店有5分钟延迟，数据源SAP库存和门店库存合并查询 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
38 |  | 仓库出库量增加合计显示 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
39 |  | 领料仓库不限制跨组织仓库 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
40 |  | 物料自定义属性项目版本，SAP传出单据同步项目，同步物料项目不需要同步 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 同步三方设置
41 |  | 虚拟物料正向生成，是否在物料列表中显示，货品组是否包含虚拟物料 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 券、卡生成物料
42 |  | 物料多规格，关联物料可相互复制配方 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
43 |  | 商城商品，SKU名称默认物料名称，可修改 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用修改
44 |  | 商品SKU，相同规格可添加到同一个商品SKU内使用 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用修改
45 |  | 同一个商品不同SKU，门店库存现有设置不一样库存 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用修改
46 |  | 保留线上SKU，引用物料直接复制SKU | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01 | 不用修改
47 |  | 价格体系，业务+单位=设置价格，价格清单应用不同的组织 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
48 |  | 卡拉多版本，不做加料 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-01
49 |  | 涉及到分步式调拨的业务有在途数据，在库存查询时需要能查询到，特别是季节性产品，对全部仓库库存的实时性要求高，涉及到的业务有! 1、地市工厂向供应链公司、南昌工厂要货，发货部门发货但地市工厂尚未收货; 2、南昌工厂车间库向供应链公司原料库生产领料，供应链公司发货后，车间库尚未收货;(待确认:生产板块的收货功能的设计是否按分步式调拨逻辑处理) 3、门店退货，工厂尚未审核的数据;金蝶的即时库存查询功能中有库存状态的区分，在途是其中一个状态， | 鹏哥 | 已处理 | 2025-04-01 | 库存查询功能(含报表)中需要支持不同库存状态的查询项
50 |  | 单位显示单位用途 | 老白 | 已处理 | 2025-04-01
51 |  | 查询哪些门店哪些物料单独设置单独价格 | 老白 | 已处理 | 2025-04-01
52 |  | 增加单位业务用途筛选 | 老白 | 已处理 | 2025-04-01
53 |  | 按组织设置，显示全部组织 | 老白 | 已处理 | 2025-04-01
54
55 |  | 规格增加启用、停用，不影响历史，仅影响新增 | 艳明 | 已处理 | 2025-04-09
56 |  | 物料引用规格，不能删除 | 艳明 | 已处理 | 2025-04-09
57 |  | 规格值顺序设置 | 艳明 | 已处理 | 2025-04-09
58 |  | 做法值顺序设置 | 艳明 | 已处理 | 2025-04-09
59 |  | 加料值顺序设置 | 艳明 | 已处理 | 2025-04-09
60 |  | 部分退，需要选择哪个加料商品
61 |  | 出厂价目前用于要货和调拨业务，是否需要区分定价 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10 | 调拨使用出厂价
62 |  | 价格信息基本单位不使用，不显示 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
63 |  | 基本单位是否可修改，销售单位是否可修改；同步SAP物料是否同步单位 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10 | 金蝶物料引用后不可修改
64 |  | 默认价格清单去掉复制 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
65 |  | 同一个物料的同一个单位换算率必须一致 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10 | 统一设置
66 |  | 物料价格，单独按钮设置其它的价格 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
67 |  | 组织价格，必须选择具体组织或门店；提醒方式 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10 | 默认值，不能清楚
68 |  | 价格体系应用范围，查询 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
69 |  | 修改物料单位响应价格清单价格，提示用户 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
70 |  | 价格清单停用，业务使用了，是不可用，还是降级到默认价格 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10 | 引用不可停用
71 |  | 价格不定义具体业务单据，是0还是报错，无价格 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
72 |  | 物料移动加权成本价，名称区分 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-10
73 |  | 蛋糕预订 变为基础属性，蛋糕预订，物料备注后续生产 修改开关名称；一期不做 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-23
74 |  | 销售单单品可增加备注 | 老姜 | 已处理 | 2025-04-23
75 |  | 新增删除，已有是解绑 增加说明 关联方式 老姜不理解 |  |  | 2025-04-23
76 |  | 虚拟物料，销售变更为虚拟物料类型 |  | 已处理 | 2025-04-23
77 |  | 虚拟物料，面值和销售价还要在一起 |  | 已处理 | 2025-04-23
78 |  | 商品关联物料，商品规格和物料规格完全匹配，其它规格自动匹配；如已关联物料不做变更； | 老姜 | 已处理 | 2025-04-23
79 |  | 结算校验加料和做法的值是否停用了 |  | 已处理 | 2025-04-23
80 |  | 停用的做法和加料停用，商品灰显示；批量设置到值 |  | 已处理 | 2025-04-23
81 |  | 历史多个券一个商品，包装成礼包 |  | 已处理 | 2025-04-23
82 |  | 线上拼团商品，是否有加料、做法； |  | 已处理 | 2025-04-23
83
84 |  | 称重商品修改交互，支持做法 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
85 |  | 物料别名，多判断多规格弹出选择规格，非多规格弹出现有物料 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
86 |  | 启用多规格，判断多规格和非多规格不能重名 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
87 |  | 扩展上下左右快捷键 | 姜鹏 | 不处理 | 2025-05-12
88 |  | 选择需求显示库存 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
89 |  | 合计价格改为单价，增加一个合计价格 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
90 |  | 客显屏去掉操作，仅显示 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
91 |  | 修改规格、做法、加料，相同不做合并 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
92 |  | 试吃，做法和加料如何处理；智慧门店试吃；不处理做法 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
93 |  | 单个商品备注增加交互 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
94 |  | 换品，完全的同样物料不让换品 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
95 |  | 换品的数量单独，完全相同物料不可换品，含做法+加料 | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-12
96 |  | 加价购修改了购物车金额，艳明提出具体问题 | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-12
97 |  | 兑换券，兑换商品界面，不同的自己展示不同，体现做法和加料 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
98 |  | 门店折扣，仅查询做法和加料；仅查询 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-12
99 |  | 充值送赠品、活动赠品、积分兑换，加料加钱如何处理，是否满足；艳明、林鑫、洪山、甄鹏提供订单中赠品的定义 | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-12
100
101 |  | 完工扣减库存，加料物料传SAP传输主物料，不传输加料物料 | 鹏哥 | 暂不处理 | 2025-05-13
102 |  | 加料的物料在营业额需要怎么体现 | 林鑫 | 暂不处理 | 2025-05-13
103 |  | 订单中每个商品，点击打开单个商品详情界面 | 姜鹏 | 待处理 | 2025-05-13
104 |  | 移动端做客户订单和控制台客户订单做法技术查询一下使用情况，暂不开发； | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-13
105 |  | 加料是否存在会员价 | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-13
106 |  | 商城变更为小程序，做法是否重新开发一遍，技术评估 | 姜鹏 |  | 2025-05-13
107 |  | 工厂销售发货、退货，下单选择物料 | 姜鹏 | 暂不处理 | 2025-05-13
108 |  | 门店订单要货，做法通过要货单打印出来，要货分货需要继承做法 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-13
109
110 |  | 确定规格去掉图片、库存、价格 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-14
111 |  | 商品单价 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-14
112 |  | 兑换券商品和常规追加不进行合并数量 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-14
113 |  | AI接口进入商品，合并数量进入购物车；不处理接口 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-14
114 |  | 兑换券快捷每组只有一个，且可选择做法如何交互 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-14
115
116 |  | 仓库成本价，还是库存成本价，ERP专业成本价格名称，确定？ | 林鹏 | 已处理 | 2025-05-16 | 库存成本价
117 |  | 添加分类规则，设置默认，还是自定义 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
118 |  | 物料价格清单，业务价格选择 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
119 |  | 增加要货方收货价格设置 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16 | 增加按入库门店价格
120 |  | 提交要货模板，判断每个物料的供货部门，不存在提示报错 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16 | 排他，优先分类，再提示物料
121 |  | 工厂要货单变更按行审核 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
122 |  | 要货单生成记录供货部门，要货单审核记录审核部门 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
123 |  | 拆分模板，拆分出来的物料要货审核，哪个仓库供货默认规则 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16 | 拆分出物料，按审核组织优先匹配仓库，无匹配组织按设置顺序取第一个仓库
124 |  | 订单模板按照供求关系进行拆要货单 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
125 |  | 门店订单供货，一笔订单中不同物料，不同供货门店 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-16
126 |  | 物料默认供应商和生产组织设置，需要和SAP账套有对应关系，影响数据同步 | 艳明 | 已处理 | 2025-05-16 | 找陈辉确认
127
128 |  | 默认价格策略 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
129 |  | 门店入库价多个工厂供货 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
130 |  | 增加查询供货方、供货方、物料 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
131 |  | 供货方、收货方 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
132 |  | 要货模板的供货类型，组织、门店 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
133 |  | 保留审核部门，门店还有审核部门 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
134 |  | 配送路线，添加组织仓库 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
135 |  | 配送路线和组织关系，选择仓库后可选择到哪些配送路线 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
136 |  | 规格用途，店店禁止供货；确定一下禁止店店调拨功能 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
137 |  | 查询供货方和收货方的物料清单和价格 | 姜鹏 | 已处理 | 2025-05-23
138
139 |  | 按供货方价格，门店要货显示不出价格，还不明确具体哪个组织供货 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
140 |  | 配送单出厂业务价格，记录其它业务价格，成本、出厂、销售 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
141 |  | 物流价格显示销售价和配送价（业务价格） | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
142 |  | 规则用途可变成下来选择门店或者业务组织 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
143 |  | 按照要货模板下的物料供货部门为审核部门，要货单审核，选择仓库后可显示哪些要货模板 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
144
145 |  | 要货模板的审核部门还是供货部门，用户是否觉得配置2次；开发建议审核部门和可用部门 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
146 |  | 配置项禁止门店调拨，广隆需求，在门店设置是否可调拨 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
147 |  | 退货是否增加账户金额，还是审核增加账户金额 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
148 |  | 实施确认一下退货金额的逻辑 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
149 |  | 审核原因选择组织可用原因范围 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
150 |  | 退货原因增加直接报废设置，审核后不入库 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
151 |  | 保留广隆调拨单收货门店价格设置 | 大厨 | 已处理 | 2025-06-05
152
153 |  | 物料分类层级，实施建议三级，配置项兼容老租户，新配置项强制到3级 | 李达 | 已处理 | 2025-06-05 | 1、限制仅3级可新增物料
154 |  | 库存设置，最小、最大、安全，新增可设置，按，默认设置仓库设置 | 陈辉
155 |  | 标准成本价，相互换算 | 陈辉 | 已处理 | 2025-06-05
156 |  | 价格清单批量导入 | 李达 | 已处理 | 2025-06-05 | 1、暂不处理
157
158
159 |  | 常用车次变更为默认，一个组织仅有一个默认车次 | 崔奇 | 已处理
160 |  | 路线使用，新版仓库选择器用新组件；新增、编辑；灰显示，已选 | 崔奇 |  |  | 等待老姜
161 |  | 门店允许调拨，变更一期迁移 | 崔奇 | 已处理
162 |  | 要货部门，仓库新增为组织，增加组件范围 | 崔奇 | 已处理
163 |  | 选择仓库、门店、业务组织的业务功能，提供具体界面 | 崔奇 | 已处理
164 |  | 要货部门车间，跟随要货部门UI | 崔奇 | 已处理
165 |  | 查询拆分物料，模板设置和物料设置的供货仓库不一致 | 崔奇 | 已处理
166 |  | 考虑拆分模板主物料是否要按供求关系进行判断 | 崔奇 | 已处理 |  | 按供货关系拆分
167 |  | 应用范围，仓库、门店、组织、客户、供应商、物料、车间班组、 | 老姜 |  |  | 等待老姜
168 |  | 要货审核车间是否要展示 | 崔奇 | 已处理
169 |  | 要货部门和供货类型的切换 | 崔奇 | 已处理
170 |  | 要货模板审核部门是否还显示和李达确认 | 崔奇 | 已处理
171 |  | 门店审核后，详情显示审核部门 | 崔奇 | 已处理
172 |  | 移动端去掉工厂和工厂 | 崔奇 | 已处理
173
174 | 辅助属性 | 物料的不同辅助属性，按成本计算和不按成本计算，在查询该物料不同品牌成本如何计算和显示
175 | 辅助属性 | 物料中辅助属性组合控制、影响价格、影响计划等在烘焙云设置，还是有默认值
176 | 辅助属性 | 物料辅助属性不影响库存成本，烘焙云使用物料传输名称+辅助属性，返回成本逻辑会有无的情况？
177 | 辅助属性 | 辅助属性启用成本，主物料是否有库存成本
178 | 辅助属性 | 烘焙云同步金蝶需要标识，哪个是同步的主物料
179 | 辅助属性 | 启用了物料属性，不启用库存成本，金蝶物料库存是一行，还是两行
180 | 辅助属性 | 影响出库成本，不能分开勾选，是否全部启用、禁用
181 | 辅助属性 | 辅助属性-规格，一次性在单据上进行记录， |  | 待定
182 | 辅助属性 | 规格和规格值，同步金蝶
183 | 辅助属性 | 金蝶是否有标准的规格功能

## 备忘录
序号 | 内部记录 | 状态 | 创建时间 | 提出人 | 备注
1 | 原商城规格设置，部分企业没有设置规格标题，多组织无法迁移数据；需要运维和企业同步，设置规格标题 | 已处理 | 2025-06-16 | 艳明 | 上线前通知处理
2 | 企业单位换算率不一致，需要运维和企业同步，修正单位 | 已处理 | 2025-06-16 | 艳明 | 上线前通知处理
3 | 物料默认供应商和生产组织设置，需要和SAP账套有对应关系，影响数据同步 | 已处理 | 2025-06-16 | 艳明 | 找陈辉确认
4 | 惠诚供货关系上线后，不能配置不同门店使用不同供货仓库，必须是全部门店 | 待处理 | 2025-06-16 | 崔奇 | 上线前通知处理
5 | 上线前，让企业保留一个默认价格清单 | 已处理 | 2025-06-16 | 家旺 | 上线前通知处理
6
7 | 同一个物料不同供应商的进项税是否一致；和陈辉确认
8 | 控制台：分类层级限制（3新、4历史按需迁移），创建分类层级（3新、1按最高迁移历史）
9 | 供应商同步，复制SAP方式，5分钟同步一次
10 | 基础类数据时效不是那么高，通过同步任务，N分钟同步一次
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on C1: 待评审：已整理完成，等待评审 待梳理：讨论结果未通过，需要再次梳理 待调研：需要调研实际需求 已确认：评审通过，需要进行详细规划

## 日志规则
基础设置 | 记录方式
新增 | 记录全量 | 新增不记录，变更记录变动值 | 价格清单变更单独记录操作日志 特殊功能指定
编辑 | 字段多记录增量；字段少记录全量；产品定义 |  | 基础功能表格直接记录原值和新值
删除 | 记录操作
批量导入 | 按手动操作规则记录
单据 | 判断条件 | 记录方式
新增 | 单据新增后不可编辑 | 不记录
| 单据新增后可编辑 | 不记录
编辑 |  | 记录增量
删除 | 单据新增后不可编辑 | 记录增量（操作方式、操作时间、操作人）
| 单据新增后可编辑 | 记录增量（操作方式、操作时间、操作人）
取消、关闭 |  | 记录增量（操作方式、操作时间、操作人）
批量导入 |  | 按手动操作规则记录
可编辑单据 | 采购申请 | 非操作终端资源费全部，查询时间范围；可清除查询时间
采购订单
采购收货申请
采购退货申请
生产订单
客户订单（移动端、控制台）

## 工厂门店供货关系
| 历史数据 | [5 empty] | 迁移物料
| 毛毛虫 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价 | 毛毛虫 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价 |  |  | 海丰客户订单显示单位
| 直营店清单 | 2.6 | 5.5 | 9.8 |  | 9.8 | 直营店清单 | 2.6 | 5.5 | 9.8 |  | 9.8
| 加盟店清单 | 2.6 | 6 | 9.8 |  |  | 加盟店清单 | 2.6 | 6 | 9.8
| 合作店清单 | 2.6 | 7 | 9.8 |  | 9.8 | 合作店清单 | 2.6 | 7 | 9.8 |  | 9.8
| 工厂清单 | 2.6 | 5.5 | 10.8 |  | 9.8 | 工厂清单 | 2.6 | 5.5 | 10.8 |  | 9.8
| 甜甜圈 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价 | 甜甜圈 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价
| 门店1清单 | 0.4 | 0.85 | 2.5 |  |  | 门店1清单 | 0.4 | 0.85 | 2.5
| 门店2清单 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |  |  | 门店2清单 | 0.4 | 0.9 | 2.5
| 门店3清单 | 0.4 | 0.85 | 2.5 |  |  | 门店3清单 | 0.4 | 0.85 | 2.5
| 工厂清单 | 0.47 | 0.95 | 2.5 |  |  | 工厂清单 | 0.47 | 0.95 | 2.5
迁移价格体系
[7 empty] | 直营店清单 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价
[7 empty] | 毛毛虫 | 2.6 | 5.5 | 9.8 |  | 9.8
[7 empty] | 甜甜圈 | 0.4 | 0.85 | 2.5
[7 empty] | 加盟店清单 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价
[7 empty] | 毛毛虫 | 2.6 | 6 | 9.8
[7 empty] | 甜甜圈 | 0.4 | 0.9 | 2.5
[7 empty] | 合作店清单 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价
[7 empty] | 毛毛虫 | 2.6 | 7 | 9.8 |  | 9.8
[7 empty] | 甜甜圈 | 0.4 | 0.85 | 2.5
[7 empty] | 工厂清单 | 成本价 | 出厂价 | 销售价 | 会员价 | 最高采购价
[7 empty] | 毛毛虫 | 2.6 | 5.5 | 10.8 |  | 9.8
[7 empty] | 甜甜圈 | 0.47 | 0.95 | 2.5
| 历史数据 | 组织向门店供货 |  |  |  |  | 迁移供货关系
场景一：全部价格体系每个物料的出厂价+销售价完全相同 | [6 empty] | 不需要迁移
场景二：不同门店价格体系出厂价不一致 | [6 empty] | 迁移供求关系
分类 | 物料名称 | 供货部门 |  |  |  |  | 规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料
成品 | 毛毛虫 | 供货部门 | 工厂成品库 |  |  |  | 直营店供货价 | 组织向门店供货 | 成品库 | 收货方清单价格，出厂价 | 全部门店 | 自定义 | 产品品类，半成品类 | 6
原材料 | 甜甜圈 | 供货部门 | 工厂原料库
半成品 | 面团 | 供货部门 | 工厂成品库、工厂原料库
毛毛虫 | 价格清单 | 出厂价 | 引用门店
| 直营店清单 | 5.5 | 门店1、2
| 加盟店清单 | 6 | 门店3、4 |  |  |  | 迁移供求关系 规则名称: 迁移供求关系
| 合作店清单 | 7 | 门店5、6 |  |  |  | 规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料
| 工厂清单 | 5.5 | 工厂、门店7、8 |  |  |  | 直营店供货价 | 组织向门店供货 | 原料库 | 收货方清单价格，出厂价 | 全部门店 | 自定义 | 原辅料类 | 5
甜甜圈 | 价格清单 | 出厂价 | 引用门店
| 直营店清单 | 0.85 | 门店1、2
| 加盟店清单 | 0.9 | 门店3、4
| 合作店清单 | 0.85 | 门店5、6
| 工厂清单 | 0.95 | 工厂、门店7、8 |  |  |  | 迁移供求关系 规则名称: 迁移供求关系
[7 empty] | 规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料
[7 empty] | 直营店供货价 | 组织向门店供货 | 水吧库 | 收货方清单价格，出厂价 | 全部门店 | 自定义 |  | 19
物料分类 | 物料数量 | 成品库 | 原料库 | 水吧库 | 迁移方式
产品品类 | 100 | 90 | 3 | 7 | 成品库
半成品类 | 100 | 90 | 2 | 8 | 成品库
原辅料类 | 100 | 6 | 98 | 4 | 原料库
固定资产类 | 100 | 50 | 50 |  | 拆分到下一级
迁移供求关系
[7 empty] | 规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料
[7 empty] | 直营店供货价 | 组织向门店供货 | 成品库，原料库 | 收货方清单价格，出厂价 | 全部门店 | 自定义 |  | 面团
退货关系

## 组织仓库供货关系
迁移供求关系
规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 系数 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料
青岛工厂成品库 | 组织向组织供货 | 青岛工厂成品库 | 动态价格，库存成本价 | 1.02 | 迁移组织仓库 | 自定义 | 全部分类 | 特定物料
青岛工厂原料库 | 组织向组织供货 | 青岛工厂原料库 | 动态价格，库存成本价 | 1.03 | 迁移组织仓库 | 全部物料

## 门店门店供货关系
默认调拨规则无需设置，默认全部门店按出厂价调拨出库，入库门店按出库门店价格
迁移数据
1、调拨单调拨价格——供货价格策略：标准成本价
2、调拨单收货门店价格——入库价格策略：按入库门店价格
3、门店调拨调拨加价率——系数：按设置值迁移
规则名称 | 供货类型 | 供货方 | 价格策略 | 系数 | 要货方 | 供货范围 | 供货分类 | 供货物料 | 入库价格策略
店店调拨规则 | 门店向门店供货 | 全部门店 | 供货组织清单价格，标准成本价 | 1.2 | 全部门店 | 全部物料 |  |  | 按入库门店价格，暂不处理

## 要货配送价格
| 价格策略 |  |  | 供货方 | 收货方 | 物料 | 价格 | 供货价格 |  | 按门店设置 | 要货显示价格 | 要货门店销售价
| 供货方价格清单 | 库存成本价 | 规则1 | A成品库，B成品库 | A门店 | 毛毛虫 | 供货方清单价格 | 8,9 |  |  |  | 要货门店出厂价
| 要货方价格清单 | [10 empty] | 供货方供货价，取最高价显示（供货方库存成本价，取供货组织出厂价显示）
| 指定价格清单 |  | 规则2 | A成品库 | A门店 | 甜甜圈 | 供货方清单价格 | 7 |  |  | 配送打印价格 | 要货单据价格
供货结算价格
|  |  | 成品要货模板 | 供货方 | 收货方 | 物料
|  |  |  | A成品库，B成品库 | A门店 | 毛毛虫，甜甜甜
线上功能 | 取值来源 | 要货冻结金额 | 要货单 |  | 要货冻结金额 |  |  |  |  | 要货冻结金额
要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  |  |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库
销售价 | 要货门店价格清单销售价 |  | A成品库要货单 | 显示单价（按设置价格显示，多仓库供货取最高价格显示）下载全部价格清单 | 按显示价格冻结 |  |  | B成品库要货单 | 显示单价（按设置价格显示，多仓库供货取最高价格显示） | 按显示价格冻结
出厂价 | 要货门店价格清单出厂价 |  | 毛毛虫 | 当前模板物料，物料可用，门店可用，车间可用，允许组织配送，允许门店要货，物料供货关系内，供货组织任意可用（提交校验），禁止供货物料 |  |  |  | 毛毛虫
|  |  | 甜甜圈 | 要货单按行审核，行显示供货部门，记录审核部门；拆分模板审核后拆分出物料，按供货规则显示供货仓库
分货单 |  |  | 分货单
要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  |  |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库
销售价 | 继承要货单销售价 |  | A成品库分货单 | 分货不显示价格 |  |  |  | B成品库分货单 | 分货不显示价格
出厂价 | 继承要货单出厂价 |  | 甜甜圈 | 继承要货单显示价格 |  |  |  | 毛毛虫 | 继承要货单显示价格
配送单 |  |  | 配送单
要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库 |  |  |  | 要货模板数据权限 | 设置仓库，按仓库查询模板供货仓库
销售价 | 继承要货单销售价 |  | A成品库配送单 | 显示价格，继承要货单显示价格 | 结算价格，按供求关系记录结算价；取供货仓库的价格清单出厂价 | 成本价格，取当前仓库成本价 |  | B成品库配送单 | 显示价格，继承要货单显示价格 | 结算价格，按供求关系记录结算价；记录每个物料的使用价格清单、系数、自定义价格 | 成本价格，取当前仓库成本价
出厂价 | 继承要货单出厂价 |  | 甜甜圈 |  |  |  |  | 毛毛虫
成本 | 取成本价
退货功能 |  | 退货原因 | 退货功能
返回仓库 | if 指定规则退货仓库，else 退货原因设置仓库 | 下载业务组织仓库，退货原因、规则 | 返回仓库 | if 指定退货规则仓库，else 退货原因启用组织退货仓库（多选）
显示退货价格 | 退货门店销售价 |  | 显示退货价格 | 退货门店销售价
| 记录门店出厂价 |  |  | 记录门店出厂价
| 记录门店成本价 |  |  | 记录门店成本价
退货审核
默认单据仓库
修改原因，按照当前单据组织，加载可选择原因
|  |  | 结算价 | 取当返回仓库到门店的供货规则供货价格，无规则取返回仓库该物料的门店要货单位的出厂价

## 仓储库存
组织仓库 |  |  | 取值到天数据
库存状态 |  | 取值来源 |  | 单号
已承诺（预计出库） | 要货单 | 3、要货单数量待发货数量（要货单配送出库清空已承诺数量） | 1、以要货单的“交货日期”为依据，计算要货单为待审核/审核通过 的要货量为每天的已承诺量。 2、如果删除要货单/修改要货交货日期/收货确认，已承诺量需扣减掉交货日期那天的待发货量。 | 1、A门店向B仓库要货， B仓库产生已承诺量 2、经过要货审核、分货后产生配送单（B仓库向A门店的），此时扣减B仓库的已承诺量（不管配送量是多少，都是扣减原要货单的要货数量）
| 生产订单 | 4、生产订单生产父物料待耗用配方物料数量（生产订单结束、取消，清空已承诺数量） | 1、以“生产日期+生产提前期”为依据，计算生产订单父物料待耗用配方物料数量为已承诺量。 2、生产订单取消申请，结束或完成生产时，已承诺量需扣减掉”生产日期+生产提前期“那天的已承诺量。 | 1、生产部门下生产订单，此时主物料在完工车间所属仓库产生已订购量，配方物料在耗用车间所属仓库产生已承诺量 2、生产完工，此时扣减配方物料耗用车间所属仓库的已承诺量（最大扣减量为生产订单的配方耗用数量，超出不管），扣减主物料完工车间所属仓库的已订购量（最大扣减量为生产订单的数量，超出不管） 3、生产订单结束、取消，均清空主物料的已承诺量，配方物料的已订购量 注：从下生产订单到生产完工，中间如果物料配方变化了，如何处理？
| 领料申请单 | 3、生产领料申请单（已完成，已取消，清空已承诺量） | 1、以领料申请单中的“交货日期为依据，计算领料申请单的“申请量”为每天的已承诺量。 2、领料申请单关闭申请/完成发料时，已承诺量需扣减掉”交货日期“那天的申请量/发货量。 | 1、A仓库向B仓库下领料申请，此次A仓库产生已订购量，B仓库产生已承诺量 2、B仓库发料，此时B仓库扣减已承诺量（最大扣减量为生产订单的数量，超出不管），A仓库扣减已订购量（最大扣减量为生产订单的数量，超出不管） 3、领料申请完成、取消，均清空A仓库的已订购量，B仓库的已承诺量
已订购（预计入库） | 采购订单 | 1、采购订单未清数量 | 1、以采购“交货日期”为依据，计算采购申请单为“处理中”未清的量为每天的已订购量。 2、如果取消采购申请单/修改采购交货日期/已完成，已订购量需扣减掉交货日期那天的未清量。
| 生产订单 | 2、生产订单未清数量 | 1、以“生产日期+生产提前期（生产结束日期）例如：生产日期为23号，生产提前为1天。预计在23号至24号产生入库”为依据，计算生产订单的未完工量为每天的已订购量。 2、生产订单取消申请，、修改生产日期、结束生产时，已订购量需扣减掉”生产日期+生产提前期“那天的已订购量。
| 领料申请单 | 3、生产领料申请单未清数量 | 1、以领料申请单中的“交货日期为依据，计算领料申请单的未清量为每天的已订购量。 2、领料申请单关闭申请/完成发料时，已订购量需扣减掉”交货日期“那天的申请量/发货量。
在途 | 调拨 | 1、发出后收货方未确认数量，中间差异数量按发货方在途 | 按照出库日期计算在途量 | 1、A仓库向B仓库做调拨/发料/交接，A仓库产生在途量 2、B仓库收货确认后，A仓库扣减在途量（最大扣减量为调拨/发料/交接的数量，超出不管）； 3、如果收货确认少了，会产生B仓库向A仓库的发现单据（调拨/发料/交接），此种订单不会产生B仓库的在途量，等A仓库收货确认后，扣减A仓库的在途量
| 交接单 | 1、发出后收货方未确认数量，中间差异数量按发货方在途
| 发料单 | 1、发出后收货方未确认数量，中间差异数量按发货方在途
| 配送门店 | 1、发出后收货方未确认数量，二期没有
门店仓库
库存状态 |  | 取值来源
已承诺 | 门店预订单 | 1、门店销售预订单未发货数量（订单完成、取消，清空已承诺数量） | 预定交货日期 | 订单流程： 1、预订单下单后，提货店产生已承诺量 2、预订单提货后，提货店扣减已承诺量 3、订单调拨提货店，原提货店清空已承诺量，新提货店产生已承诺量 4、订单退订后，提货店清空已承诺量 5、订单换品，提货店基于换品后物料重新生成已承诺量
| 大客户订单 | 2、大客户订单未清数量（订单完成、取消，清空已承诺数量） | 预定交货日期 | 生产发货流程： 1、预订单异店生产，产生生产发货单的，生产门店生成已订购量 2、生产发货后，生产店清空已订购量 3、订单退订，生产店清空已订购量 4、订单调拨，原生产店清空已订购量，新生产店生成已订购量 5、订单换品，生产店基于换品后物料重新生成已订购量
| 店店要货单 | 3、要货单数量待发货数量（要货单配送出库减少已承诺数量）
已订购 | 店店要货单 | 1、店店要货单（引用发货，取消，清空已订购量）
| 生产订单 | 1、订单产生异店生产订单（生产发货，清空已订购量） | 预定交货日期
在途 | 门店调拨 | 1、发出后收货方未确认数量 | 按照出库日期计算在途量 | 1、A门店向B门店调拨，A门店产生在途量 2、B门店收货确认后，扣减A门店的在途量
| 门店退货 | 1、发出后收货方未确认数量，二期没有